УТВЕРЖДЕН

приказом Управления

образования администрации

Нижнеломовского района

от 30.07.2021 № 288

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам**

**основного общего и среднего общего образования в Нижнеломовском районе Пензенской области в 2021-2022 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| **1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в 2020-2021 учебном году** | | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2020-2021 учебном году в Нижнеломовском районе Пензенской области | Август-сентябрь  2021 г. | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| 1.2. | Рассмотрение итогов ГИА 2021 года на совещании с руководителями общеобразовательных учреждений | Август 2021 г. | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| 1.3. | Рассмотрение итогов ГИА 2021 года по предметам на заседаниях районных методических объединений | Октябрь 2021 г. | Руководители РМО |
| **2. Меры, направленные на повышение уровня подготовки выпускников к экзаменам** | | | |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестаты об основном общем или среднем общем образовании.  Подготовка обучающихся к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | Август-сентябрь 2021 г.;  сентябрь 2021 г. – май 2022 г. | Управление образования администрации Нижнеломовского района, общеобразовательные учреждения |
| 2.2. | Организация работы классов профильного обучения в общеобразовательных организациях Нижнеломовского района Пензенской области | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования администрации Нижнеломовского района, общеобразовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего общего образования |
| 2.3. | Определение «групп риска» среди школьников по всем учебным предметам | Сентябрь-октябрь 2021 г. | Управление образования администрации Нижнеломовского района, общеобразовательные учреждения |
| 2.4. | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при подготовке к ГИА | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования администрации Нижнеломовского района, общеобразовательные учреждения |
| 2.5. | Оказание индивидуальной психологической помощи обучающимся в вопросах обучения и личностного развития | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования администрации Нижнеломовского района, общеобразовательные учреждения |
| 2.6. | Проведение мероприятий с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам организации и проведения ГИА, подготовки к сдаче выпускных экзаменов | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования администрации Нижнеломовского района, общеобразовательные учреждения |
| 2.7. | Участие в региональных тренировочных экзаменов для выпускников по учебным предметам | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования администрации Нижнеломовского района, общеобразовательные учреждения |
| 2.8. | Проведение муниципальных проверочных работ в формате ОГЭ, ЕГЭ по основным предметам | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования администрации Нижнеломовского района,  МБУ «ЦПОУ Нижнеломовского района» |
| 2.9. | Организация внеурочных занятий с выпускниками по подготовке к ГИА | В течение 2021-2022 учебного года | Общеобразовательные учреждения |
| 2.10. | Организация работы по подготовке к ГИА с выпускниками в каникулярное время | В течение 2021-2022 учебного года | Общеобразовательные учреждения |
| 2.11. | Организация индивидуальной работы по подготовке к ГИА с выпускниками - «потенциальными высокобалльниками» | В течение 2021-2022 учебного года | Общеобразовательные учреждения |
| 2.12. | Проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по формированию обоснованного выбора учебных предметов для сдачи ЕГЭ с учётом дальнейшей образовательной траектории | Декабрь 2021 г.-январь 2022 г. | Общеобразовательные учреждения |
| **3. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 3.1. | Организация участия педагогических работников района в курсах повышения квалификации для учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования администрации Нижнеломовского района,  МБУ «ЦПОУ Нижнеломовского района» |
| 3.2. | Организация и проведение информационно-методических семинаров для учителей образовательных организаций по вопросам подготовки обучающихся к ГИА по учебным предметам | В течение 2021-2022 учебного года | МБУ «ЦПОУ Нижнеломовского района» |
| 3.2.1. | Организация участия в повышении квалификации учителей, обучающиеся которых не сумели преодолеть установленного порога баллов единого государственного экзамена, подтверждающее освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования, по учебным предметам | В течение 2021-2022 учебного года | МБУ «ЦПОУ Нижнеломовского района» |
| **4. Нормативно-правовое обеспечение ГИА** | | | |
| 4.1. | Подготовка в пределах компетенции Управления образования администрации Нижнеломовского района приказов, регламентирующих организацию и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования. | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| 4.2. | Подготовка информационных и сопроводительных писем, регламентирующих организацию и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования. | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| **5. Финансовое обеспечение ГИА** | | | |
| 5.1. | Планирование расходов для организации и проведения ГИА в Нижнеломовском районе (бумага, канцтовары, медикаменты, заправка картриджей) | Октябрь 2021 г. | Управление образования администрации Нижнеломовского района,  МБУ РКЦ МОУ Нижнеломовского района |
| **6. Участие  в мероприятиях по подготовке и переподготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего и основного общего образования** | | | |
| 6.1. | Участие в информационно-методических совещаниях регионального уровня по подготовке к проведению ГИА в 2022 году | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.2. | Обучение членов государственной экзаменационной комиссии Пензенской области, в том числе с последующим тестированием | Март-май 2022 г. | По плану ГАОУ ДПО ИРР ПО |
| 6.3. | Обучение руководителей пунктов проведения экзаменов, в том числе с последующим тестированием | Март-май 2022 г. | По плану ГАОУ ДПО ИРР ПО |
| 6.4. | Обучение организаторов пунктов проведения экзаменов, в том числе с последующим тестированием | Март-май 2022 г. | По плану ГАОУ ДПО ИРР ПО |
| 6.5. | Обучение технических специалистов пунктов проведения экзаменов, в том числе с последующим тестированием | Март-май 2022 г. | По плану ГАОУ ДПО ИРР ПО |
| 6.6. | Обучение общественных наблюдателей | Февраль- май 2022 г. | По плану ГАОУ ДПО ИРР ПО |
| 6.7. | Инструктажи организаторов  в аудитории и организаторов вне аудитории в день проведения экзаменов | Апрель-май 2022 г. |  |
| **7. Мероприятия по организационному сопровождению ГИА** | | | |
| 7.1. | Сбор и предоставление предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2022 году из числа:  - выпускников общеобразовательных учреждений текущего года;  - лиц, не прошедших ГИА в 2021 году;  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | Сентябрь-декабрь 2021 г. | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| 7.2. | Определение количества пунктов и аудиторий проведения ГИА. Предоставление списка пунктов в Министерство образования Пензенской области на утверждение | Январь-февраль 2022 г. | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| 7.3. | Формирование, согласование и предоставление в Министерство образования Пензенской области на утверждение списка работников, в установленном порядке привлекаемых к организации и проведению ГИА в 2022 году | Апрель 2022 г. | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| 7.4. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 классов как допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Нижнеломовского района | Декабрь 2021 г., февраль 2022 г., май 2022 г. | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| 7.5. | Организация и проведение итогового собеседования для обучающихся 9 классов как допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Нижнеломовского района | Февраль, март, май 2022 г. | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| 7.6. | Взаимодействие с МО МВД России «Нижнеломовский» с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности участников ГИА на территории Нижнеломовского района при передвижении к пунктам проведения экзаменов и обратно | Февраль-июнь – август-сентябрь 2022 г. | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| 7.7. | Взаимодействие с МО МВД России «Нижнеломовский» по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения экзаменов | Июнь - август-сентябрь 2022 г. | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| 7.8. | Взаимодействие с ГБУЗ «Нижнеломовская межрайонная больница» по обеспечению оказания первой медицинской помощи участникам ГИА в пунктах проведения экзаменов | Июнь – август-сентябрь  2022 г. | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| 7.9. | Организация системы видеонаблюдения в ППЭ, применение металлоискателей, применение устройств подавления сигнала мобильной связи | июнь – август-сентябрь  2022 г. | Министерство образования Пензенской области, ГАОУ ДПО ИРР ПО |
| 7.10. | Организация работы общественных наблюдателей | Январь-май 2022 г. | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| 7.11. | Создание условий в пунктах проведения экзаменов для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Февраль-май 2022 г. | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| 7.12. | Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях, направленных на техническую подготовку пунктов проведения экзаменов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году | В соответствии с графиком ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| 7.13. | Участие в региональных тренировочных мероприятиях, направленных на отработку организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении единого государственного экзамена в Пензенской области в 2022 году | В соответствии с графиком ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| 7.14. | Внесение сведений в региональную информационную систему: |  | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| Сведения об образовательных организациях, о выпускниках текущего года | В соответствии с графиком РЦОИ | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| Сведения о пунктах проведения экзаменов, включая информацию об аудиторном фонде | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| Сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения)/итогового собеседования по русскому языку | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| Сведения о работниках пунктов проведения экзаменов (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах государственной экзаменационной комиссии Пензенской области, которым не предполагается выдача электронных подписей | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| Сведения об общественных наблюдателях | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| Сведения о наличии допуска обучающегося к прохождению ГИА | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| **8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | |
| 8.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта Управления образования администрации Нижнеломовского района, общеобразовательных учреждений Нижнеломовского района | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования администрации Нижнеломовского района,  общеобразовательные учреждения |
| 8.2. | Опубликование на официальном сайте Управления образования администрации Нижнеломовского района, общеобразовательных учреждений информации о ГИА: |  |  |
| - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) | Не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) | Управление образования администрации Нижнеломовского района,  общеобразовательные учреждения |
| - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) | Не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявлений | Управление образования администрации Нижнеломовского района,  общеобразовательные учреждения |
| - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) | Не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения) | Управление образования администрации Нижнеломовского района,  общеобразовательные учреждения |
| - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по образовательным программам среднего общего образования, местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена | Не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления | Управление образования администрации Нижнеломовского района,  общеобразовательные учреждения |
| - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку | Не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления | Управление образования администрации Нижнеломовского района,  общеобразовательные учреждения |
| - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку | Не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового собеседования | Управление образования администрации Нижнеломовского района,  общеобразовательные учреждения |
| - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по образовательным программам основного общего образования на сдачу основного государственного экзамена | Не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления | Управление образования администрации Нижнеломовского района,  общеобразовательные учреждения |
| - о сроках проведения ГИА | Не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления | Управление образования администрации Нижнеломовского района,  общеобразовательные учреждения |
| - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | Не позднее чем за месяц до начала экзаменов | Управление образования администрации Нижнеломовского района,  общеобразовательные учреждения |
| - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | Не позднее чем за месяц до начала экзаменов | Управление образования администрации Нижнеломовского района,  общеобразовательные учреждения |
| 8.3. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования администрации Нижнеломовского района,  общеобразовательные учреждения |
| 8.4. | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2022 году | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| 8.5. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2022 году, размещения соответствующей информации на сайтах общеобразовательных учреждений | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| 8.6. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками единого государственного экзамена, в том числе:  - о сроках и месте подачи заявления для участия в едином государственном экзамене;  - о месте и сроках проведения ЕГЭ, о порядке проведения экзаменов;  - об основаниях для удаления с экзамена, изменения и аннулирования результатов ЕГЭ, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи;  - о порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о времени и месте ознакомления с результатами ЕГЭ, а также о результатах ЕГЭ | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования администрации Нижнеломовского района,  общеобразовательные учреждения |
| 8.7. | Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников единого государственного экзамена с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования администрации Нижнеломовского района,  общеобразовательные учреждения |
| 8.8. | Оформление сменных информационных стендов, ведение официальных сайтов общеобразовательных учреждений в информационно – коммуникационной сети «Интернет» | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования администрации Нижнеломовского района,  общеобразовательные учреждения |
| 8.9. | Организация и проведение родительских собраний по темам: «Как помочь ребёнку в период подготовки и участия в экзаменах», «Пути снижения эмоционального напряжения у обучающихся выпускных классов», «Оказание помощи выпускнику в период подготовки к экзаменам», «Учим детей саморегуляции» и т.д. | Декабрь 2021 г. - май 2022 г. | Управление образования администрации Нижнеломовского района,  общеобразовательные учреждения |
| 8.10. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования администрации Нижнеломовского района,  общеобразовательные учреждения |
| 8.11. | Проведение Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль 2022 г. | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| **9. Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | |
| 9.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| 9.2. | Совещание директоров и заместителей директоров по УВР по результатам ГИА-2021. | Октябрь 2021 г. | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| 9.3. | Отчеты руководителей ОУ на совещаниях  о проведении мероприятий по подготовке  к ГИА. | По плану Управления образования администрации Нижнеломовского района | Управление образования администрации Нижнеломовского района |
| 9.3. | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в региональных средствах массовой информации | Постоянно | Министерство образования Пензенской области |